## Original
CARTA GANTT
FULLSTACK 3
2026
PROYECTO
SANOS Y SALVOS
Semanas | Marzo | [15 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio
Actividades | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Recepción Proyecto
Scrum
Creación Frontend
Preparación Eva. 1
Entrega Eva. 1
Creación Backend
Creación BD Railway
Trabajo Frontend
Trabajo Backend
Modificación BD Railway
Entrega Eva. 2
Feedback Entrega Eva. 2
Trabajo Frontend
Trabajo Backend
Entrega Eva. 3
Feedback Entrega Eva. 3
Detalles Finales Frontend
Detalles Finales Backend
Preparación Informe Final

## P01
CARTA GANTT
FULLSTACK 3
2026
PROYECTO
SANOS Y SALVOS
Semanas | Marzo | [15 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
Actividades | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Recepción Proyecto
Scrum
Creación Frontend
Preparación Eva. 1
Entrega Eva. 1
Creación Backend
Creación BD Railway
Trabajo Frontend
Trabajo Backend
Modificación BD Railway
Entrega Eva. 2
Feedback Entrega Eva. 2
Trabajo Frontend
Trabajo Backend
Entrega Eva. 3
Feedback Entrega Eva. 3
Detalles Finales Frontend
Detalles Finales Backend
Preparación Informe Final

## P02
CARTA GANTT
FULLSTACK 3
2026
PROYECTO
SANOS Y SALVOS
Semanas | Marzo | [15 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo
Actividades | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Recepción Proyecto
Scrum
Creación Frontend
Preparación Eva. 1
Entrega Eva. 1
Creación Backend
Creación BD Railway
Trabajo Frontend
Trabajo Backend
Modificación BD Railway
Entrega Eva. 2
Feedback Entrega Eva. 2
Trabajo Frontend
Trabajo Backend
Entrega Eva. 3
Feedback Entrega Eva. 3
Detalles Finales Frontend
Detalles Finales Backend
Preparación Informe Final
Semanas | Mayo | [20 empty] | Junio
Actividades | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Recepción Proyecto
Scrum
Creación Frontend
Preparación Eva. 1
Entrega Eva. 1
Creación Backend
Creación BD Railway
Trabajo Frontend
Trabajo Backend
Modificación BD Railway
Entrega Eva. 2
Feedback Entrega Eva. 2
Trabajo Frontend
Trabajo Backend
Entrega Eva. 3
Feedback Entrega Eva. 3
Detalles Finales Frontend
Detalles Finales Backend
Preparación Informe Final